## 按责任单位分
附件3
2022年第一批自治区层面统筹推进重大项目（竣工投产）进度目标责任表
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目代码 | 项目分类 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 2022年计划投资 | 竣工月份 | 截至2021年底工程进展情况 | 2022年工程形象进度目标 | 项目业主 | 责任单位 | 责任专员 | 联系人 | 信息员
柳州市人民政府 |  | 31 |  |  |  | 3369625.07 | 487231
1 | 广西汽车集团新能源整车项目 | 2019-450204-36-03-024385 | 新能源汽车 | 年产新能源汽车10万辆。 | 2020-2022年 | 246900 | 50000 | 12 | 完成总工程量70%。 | 完工。 | 广西汽车集团 | 市工信局 柳东新区管委会 | 王迎欣 | 钱 鲲 | 林金城
2 | 柳州国轩电池有限公司50亿瓦时电池项目 | 2020-450211-36-03-038866 | 机械工业 | 总建筑面积17.25万平方米，建设工业厂房3栋，建3条PACK生产线、3条电芯生产线。 | 2020-2022年 | 300000 | 150000 | 12 | 1号厂房建设完成投产使用；2号厂房车间吊顶完成80%；3号厂房，外墙铝板完成80%，屋面瓦完成60%；综合楼地基完成。 | 完工。 | 柳州国轩电池有限公司 | 柳东新区管委会 | 刘度量 | 廖玉兴 | 雷欣姿
3 | 广西鹿寨联发投资有限责任公司鹿寨县石墨烯新材料产业基地一期 | 2018-450223-47-01-020037 | 新材料 | 总建筑面积2.8万平方米，建设研发孵化园区、产业化加速园区。 | 2019-2022年 | 60000 | 1000 | 6 | 完成总工程量90%。 | 完工。 | 广西鹿寨联发投资有限责任公司 | 鹿寨县政府 | 韦鸿英 | 赖金华 | 唐 莹
4 | 柳州市投资控股有限公司北部生态新区智能电网标准厂房（二期） | 2019-450212-47-03-018286 | 先进装备制造业 | 总建筑面积5.52万平方米，新建标准厂房等配套设施。 | 2020-2022年 | 26841.26 | 200 | 1 | 完成总工程量98%。 | 完工。 | 柳州市投资控股有限公司 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 吴 浩 | 夏立新 | 鄢 航
5 | 三江祥云投资发展有限公司三江县文体中心 | 2019-450226-88-03-039674 | 体育事业 | 总建筑面积约7.6万平方米，建设体育基地、少年宫、文化馆及相关配套设施。 | 2020-2022年 | 61306.22 | 5000 | 10 | 已完成总工程量30%，体育馆、综合馆、体育场正在进行主体施工。 | 完工。 | 三江祥云投资发展有限公司 | 三江县政府 | 陈 震 | 罗如芹 | 莫梦阳
6 | 柳州市丰预泰产业园管理有限公司柳州顺丰创新产业园 | 2020-450206-59-03-030241 | 商贸流通 | 总建筑面积8.5万平方米,建设电商企业中心、商务配套中心、顺丰智能分拣中心、顺丰智能云仓、顺丰高端仓等。 | 2021-2022年 | 50000 | 20000 | 12 | 1#分拨中心檩条吊装完成40%，2#、3#仓库、4#综合楼主体施工。 | 完工。 | 柳州市丰预泰产业园管理有限公司 | 柳江区政府 | 于 澄 | 韦志培 | 覃晓虹
7 | 广西展帆投资管理有限责任公司柳州欧阳岭家居建材供应链产业园 | 2019-450205-51-03-006281 | 商贸流通 | 总建筑面积25万平方米，建设建材储运库区、物流配送信息中心等。 | 2019-2022年 | 57000 | 500 | 4 | A地块安装铝合金门窗及消防设施；B地块安装铝合金门窗及消防设施。 | 完工。 | 广西展帆投资管理有限责任公司 | 柳北区政府 | 杨 帆 | 胡 珂 | 梁 睿
8 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司柳东汽车贸易园（一期）项目 | 2017-450211-52-03-022145 | 商贸流通 | 总建筑面积约34万平方米，建设汽车及主机零配件展贸区、品牌汽车4S店展销区等项目。 | 2019-2022年 | 122700 | 1000 | 10 | 完成总工程量88%。 | 完工。 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳东新区管委会 | 刘度量 | 廖玉兴 | 雷欣姿
9 | 融水苗族自治县城市建设投资有限公司桂北中药材仓储物流中心（一期） | 2112-450225-04-05-239183 | 商贸流通 | 总建筑面积4.4万平方米，建设电商交易服务中心、中药材和农产品交易市场等。 | 2019-2022年 | 23766 | 7600 | 12 | 中药材和农产品交易市场及仓库等楼栋正在施工。 | 完工。 | 融水苗族自治县城市建设投资有限公司 | 融水县政府 | 沈江通 | 黄思思 | 何琼秋
10 | 爱柯迪（柳州）科技产业有限公司汽车轻量化铝合金精密压铸件项目 | 2020-450211-36-03-007803 | 汽车工业 | 总建筑面积约7万平方米，建设厂房设施建设并购置熔炼炉、压铸机、机器人、数控车床等加工生产设备约300台/套，轻量化铝合金精密压铸件。 | 2020-2022年 | 50000 | 10000 | 9 | 完成总工程量90%。 | 完工。 | 爱柯迪（柳州）科技产业有限公司 | 柳东新区管委会 | 刘度量 | 廖玉兴 | 雷欣姿
11 | 北城集团柳州市北部生态新区创业园二期（智能电网标准厂房） | 2018-450212-47-03-036001 | 其他市政基础设施 | 总建筑面积25.2万平方米，建设综合服务大楼、标准厂房等。 | 2019-2022年 | 85000 | 5000 | 12 | 完成总工程量90%。 | 完工。 | 北城集团 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 吴 浩 | 夏立新 | 鄢 航
12 | 柳州东城投资开发有限公司广西柳州汽车城—汽车零部件生产配套道路工程 | 2016-450211-48-01-012713 | 道路及桥梁 | 市政道路，全长18.79千米，包括环岭东路、龙岭大道等15条道路，路基红线宽22-70米。 | 2015-2022年 | 152332 | 1000 | 6 | 完成总工程量95%。 | 完工通车。 | 柳州东城投资开发有限公司 | 柳东新区管委会 | 刘度量 | 廖玉兴 | 雷欣姿
13 | 柳州市柳江区城市建设投资有限公司柳州市柳江区城中村棚户区改造（三期）项目--进德回建安置房工程 | 2018-450221-78-01-015992 | 其他社会民生 | 总建筑面积约1.6万平方米，新建6栋住宅楼及幼儿园1栋，同时配套建设水、电、景观绿化工程等配套设施。 | 2019-2022年 | 100198 | 20000 | 12 | 完成总工程量82%。 | 完工。 | 柳州市柳江区城市建设投资有限公司 | 柳江区政府 | 于 澄 | 韦志培 | 覃晓虹
14 | 柳州市城市投资建设发展有限公司柳州市城市档案中心项目 | 2017-450211-47-03-012328 | 其他社会民生 | 总建筑面积约10万平方米，建设综合服务大厅、档案库房和附属用房等。 | 2020-2022年 | 80000 | 30000 | 12 | 完成总工程量30%。 | 完工。 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 | 柳东新区管委会 | 刘度量 | 廖玉兴 | 雷欣姿
15 | 柳州市粮食和物资储备局柳州市市级粮食储备库整体搬迁项目 | 2017-450205-59-01-017873 | 其他社会管理 | 总建筑面积18.3万平方米，新建粮食高大平房仓、成品油储罐、应急大米加工厂及配套成品库等。 | 2020-2022年 | 69923 | 20000 | 12 | 完成总工程量30%，地块二8栋仓库主体施工。 | 完工。 | 柳州市粮食和物资储备局 | 市发展改革委 | 卞 京 | 陈本领 | 陈本领
16 | 柳州市乡乡通二级（或三级）公路项目 | 2019-450224-54-01-005998 | 其他交通设施 | 实施通乡镇及重要节点二级公路项目共42个，总里程约881.8千米。 | 2019-2022年 | 689000 | 100000 | 12 | 完成总工程量的60%。 | 完工通车。 | 融安县政府 融水县政府 三江县政府 | 市交通局 涉县区政府 | 周 密 | 王正池 | 邓 菲
17 | 东城集团雒容至东泉公路 | 2017-450200-48-01-000487 | 其他交通设施 | 一级公路，路线全长28千米。 | 2018-2022年 | 75553 | 2000 | 6 | 完成总工程量95%。 | 完工通车。 | 东城集团 | 市交通局 | 周 密 | 王正池 | 邓 菲
18 | 柳州汽车检测有限公司国家汽车质量检验中心（广西）二期 | 2016-450211-73-01-012710 | 其他服务业 | 总建筑面积14万平方米，建设实验室、综合楼等，形成年检测汽车产品5万批次的能力。 | 2020-2022年 | 70000 | 3000 | 12 | 已完成智能网联汽车试验场场景搭建；完成实车碰撞试验场地施工；完成整车重型转毂及环境实验仓的设备基础施工。 | 完成二期全部设备采购。 | 柳州汽车检测有限公司 | 柳东新区管委会 | 刘度量 | 廖玉兴 | 雷欣姿
19 | 广西鹿寨通州物流有限公司柳州港鹿寨港区江口作业区一期工程 | 2018-450223-48-01-015464 | 内河水运 | 新建6个2000吨级泊位，年吞吐量260万吨。 | 2016-2022年 | 78459 | 1000 | 12 | 目前A标段工程完成项目总工程量约70%，B标段工程已通过交工验收。 | 完工。 | 广西鹿寨通州物流有限公司 | 鹿寨县政府 | 韦鸿英 | 赖金华 | 唐 莹
20 | 广西融水双龙沟旅游开发有限公司双龙沟民族文化旅游项目 | 2018-450225-61-03-023837 | 旅游业 | 总建筑面积5.6万平方米，建设民族文化体验博物馆、新的游客接待中心等项目以及配套服务设施等。 | 2019-2022年 | 26000 | 200 | 2 | 完成工程量95%。 | 完工。 | 广西融水双龙沟旅游开发有限公司 | 融水县政府 | 贾红玉 | 刘永琼 | 潘星拾
21 | 柳州赛宝隆电器有限公司智能免污洗衣机项目 | 2020-450206-38-03-028081 | 机械工业 | 总建筑面积12万平方米，生产智能免污洗衣机及洗衣机配件等智能家电产品。 | 2021-2022年 | 50000 | 10000 | 6 | 道路绿化、地坪浇筑已进行30%，完成办公楼、宿舍楼玻璃安装。 | 完工。 | 柳州赛宝隆电器有限公司 | 柳江区政府 | 于 澄 | 韦志培 | 覃晓虹
22 | 柳州火星鱼智能科技有限公司智能家居/AIOT | 2020-450206-38-03-028117 | 机械工业 | 总建筑面积6万平方米，生产智能网关、智能插座、智能锁、扫地机器人、中央空调控制器、环境传感器等物联网智能家居产品。 | 2021-2022年 | 30000 | 10000 | 6 | 已完成2号、3号、4号厂房建设；办公楼二层已封顶，正在进行三层的建设。 | 完工。 | 柳州火星鱼智能科技有限公司 | 柳江区政府 | 于 澄 | 韦志培 | 覃晓虹
23 | 广西科技大学鹿山学院北校区 | 2018-450211-82-02-027566 | 高等教育 | 总建筑面积22.5万平方米，建设教学楼、实训楼、综合楼等配套设施。 | 2019-2022年 | 102591.55 | 2000 | 6 | 完成工程量85%。 | 完工。 | 广西科技大学鹿山学院 | 柳东新区管委会 | 刘度量 | 廖玉兴 | 雷欣姿
24 | 北城集团柳州市北部生态新区骨干路网二期工程项目 | 2017-450205-48-01-008604 | 道路及桥梁 | 包含三条城市主干路，总长度14.4千米。 | 2018-2022年 | 215896 | 3000 | 6 | 江湾大道（滨江路至北进路）工程、北进路北段（G209国道至三合大道）工程、北进路（北外环至古灵大道）工程施工收尾。 | 完工通车。 | 北城集团 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 吴 浩 | 夏立新 | 鄢 航
25 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司柳州市柳东新区江滨居住生活区路网安泰路工程 | 2017-450211-48-01-008993 | 道路及桥梁 | 市政道路全长3.2千米，红线宽45米，双向六车道。 | 2019-2022年 | 63662.37 | 5000 | 6 | 完成总体工程量91%。 | 完工通车。 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳东新区管委会 | 刘度量 | 廖玉兴 | 雷欣姿
26 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司柳州市柳东新区安和路北段（原江滨居住生活区路网横五路）工程 | 2018-450211-48-01-005900 | 道路及桥梁 | 市政道路全长约1523米，红线宽30米，双向四车道。 | 2019-2022年 | 11049.08 | 2000 | 6 | 完成总体工程量76%。 | 完工通车。 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳东新区管委会 | 刘度量 | 廖玉兴 | 雷欣姿
27 | 柳州市北城投资开发集团有限公司柳州市北部生态新区骨干路网一期工程 | 2017-450205-48-01-008605 | 道路及桥梁 | 古灵大道、三合大道、柳长路道路拓宽改建双向六车道的城市主干路，道路总长20.6千米。 | 2018-2022年 | 342432 | 5000 | 9 | 施工收尾。 | 完工通车。 | 柳州市北城投资开发集团有限公司 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 吴 浩 | 夏立新 | 鄢 航
28 | 东城集团官塘大道桂柳高速连接线（包含接四改八高速公路进出口） | 2017-450211-48-01-010386 | 道路及桥梁 | 道路全长约2.7千米，红线宽33米。 | 2018-2022年 | 51416.59 | 8000 | 12 | 桂柳高速连接线主线通车。高阳收费站完成总体工程量的25%。 | 高阳收费站完工。 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 刘度量 | 廖玉兴 | 雷欣姿
29 | 柳州市融水县交通运输局三柳高速融安出口至龙宝大峡谷公路(香粉—安陲段) | 2017-450225-48-01-009451 | 其他交通设施 | 道路总长20千米。 | 2018-2022年 | 29068 | 2000 | 6 | 完成路基成型18.05千米，级配垫层14.19千米全幅，沥青封油层4.11千米，混凝土路面1.2千米全幅。 | 完工。 | 柳州市融水县交通运输局 | 融水县政府 | 王 聪 | 蓝国显 | 黄海霞
30 | 柳城牧原农牧有限公司柳城二场生猪养殖项目 | 2020-450222-03-03-007750 | 畜牧业 | 总建筑面积18万平方米，建设年出栏10万头商品猪的楼房猪舍1栋、年出栏5万头商品猪的平铺猪舍及其他配套设施。 | 2021-2022年 | 21531 | 12531 | 12 | 完成建设平层猪舍哺乳舍、怀孕舍等工程。 | 完工。 | 柳城牧原农牧有限公司 | 柳城县政府 | 李 季 | 黄群珍 | 江若婵
31 | 柳州新六农牧科技有限公司新希望柳南流山乡村振兴生猪种养循环项目 | 2019-450204-05-03-043833 | 畜牧业 | 建设育种场、种猪培育区、有机物处理场、给排水、隔离区、办公生活区等配套。 | 2020-2022年 | 27000 | 200 | 1 | 完成工程量的97%。 | 竣工。 | 柳州新六农牧科技有限公司 | 柳南区政府 | 黄立平 | 潘莲荣 | 龚昶轩