## 市重点项目建设办
序号 | 指标代码 | 指标类型 | 指标名称 | 指标内容 | 完成时限 | 分工属性 | 牵头单位 | 协办单位 | 自治区任务 | 市委重点工作任务 | 市政府重点工作任务 | 是否单位年度计划：是0/否1 | 依据条款 | 分管领导 | 责任部门（科室） | 责任部门科室负责人 | 联系电话
1 | 97-11-6 | 市委市政府重点工作指标 | 推进建设凤凰岭大桥 | 一、年度任务： 协调推进凤凰岭大桥建设，主体完成70%，指标量化为：1.东岸引桥墩身全部完成；2.主桥墩身全部完成，钢箱梁顶推完成70%；3.西岸引桥承台完成80%。 二、关键步骤： 1.定期到项目现场进行督查、检查、指导，统筹协调项目推进中遇到的问题，以现场督查照片、会议纪要、签到表为准。 2.根据重大项目管理系统填报数据，按月汇总整理重点项目月度进展情况表，跟踪落实项目投资完成情况、建设进度完成情况，以重大项目管理系统填报数据作为依据。 三、核验材料目标清单： 1.凤凰岭大桥完成情况自评报告； 2.项目现场督查照片、会议纪要等； 3.项目每月投资、进度报表； 4.其他佐证材料：新闻报道等。 | 2020-12-31 | 2 | 市重点办 | 柳北区政府、城中区政府、城建集团 |  | 1 | 1 | 0 | 1.广西壮族自治区重大项目建设推进领导小组办公室关于印发《2020年第一批自治区层面统筹推进重大项目建设实施方案》的通知》（桂重大〔2020〕2号） 2.《2020年度市党代会工作报告》 3.《2020年市政府工作报告》 4.柳州市人民政府办公室关于印发《柳州市2020年市级层面统筹推进重大项目实施方案》的通知（柳政办〔2020〕2号） | 韦湘 | 建设协调科 | 窦珂俐 | 2120307
2 | 97-11-9 | 市委市政府重点工作指标 | 加快城市轨道交通建设 | （一）年度任务： 1. 全力推进示范线建设，年内实现示范线车辆上线。 2. 推进柳州市火车站城市综合交通配套工程，其中410段（柳州火车站试验段）三期主体结构完成70%，2650段（柳州火车站地下车站及盾构区间）车站主体基本完工，飞鹅路段盾构施工完成50%。 （二）关键步骤： 1.积极跟踪项目进展情况，及时召开轨道交通建设指挥部会议至少5次，以指挥部会议纪要为准。 2.督促项目业主按时完成项目进展，每月赴现场调研现场情况，以现场照片及每月月报为准。 3.示范线车辆上线已现场照片为核验标准。 4.火车站城市综合交通配套工程已现场照片为核验标准。 （三）核验材料目标清单： 1.以现场照片为核验标准； 2.会议纪要、每月工作总结等文件材料。 | 2020-12-31 | 2 | 市重点办、轨道集团 | 市直各有关部门单位，各城区（开发区） | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.《2020年度市党代会工作报告主要任务对应指标明细表》第156项任务：加快城市轨道交通建设。 2.柳州市人民政府办公室关于印发《柳州市2020年市级层面统筹推进重大项目实施方案》的通知（柳政办〔2020〕2号） | 莫超 | 城轨中心 | 姚茂纯 | 13667723199
3 | 97-11-7 | 市委市政府重点工作指标 | 完成焦柳铁路怀化至柳州段电气化改造项目 | 年度任务： 1.完成项目投资6亿元； 2.2020年底前完成项目建设并投入使用。 关键步骤： 1.完成年度投资任务6亿元，以柳州市重大项目库管理系统项目投资数据为核验标准； 2.完成项目建设并投入使用，以相关新闻、图片为准。 3.组织召开项目推进会3次，以会议通知或纪要为核验标准。 核验材料目录清单： 1.市重大项目库管理系统项目相关报表； 2.项目建设完成图片2－3张； 3.项目相关会议通知或纪要3次以上； 4.其他佐证材料：相关新闻报道。 | 2020-12-31 | 2 | 市重点办 | 柳江区、柳城县、融安县、融水县、三江县人民政府 |  | 1 | 1 | 0 | 1.《2020年度市政府工作报告目标任务对应指标明细表》第93项任务：进一步拓展对外交通网络，完成焦柳铁路怀化至柳州段电气化改造项目，新开工衡柳铁路提速改造、柳州枢纽改造等项目，争取开工建设柳州至梧州至广州铁路项目，开展柳州高铁东站规划选址。 | 莫超 | 铁路建设科 | 向长卿 | 18707720541
4 | 97-11-10 | 市委市政府重点工作指标 | 加快构建智能轨道交通产业研发设计、车辆制造、运营维保等全产业链 | （一）年度任务： 1.完成产业园建设固定投资4000万元。 2.围绕车辆牵引等轨道交通核心关键部件开展招商，力争新签约3家企业，新落地3家企业，为我市轨道交通产业进一步补链、延链。 （二）关键步骤： 1.根据《2020年政府工作报告任务分解通知》，加快推动智能交通产业园建设，具体投资额以发改委重大项目平台或轨道集团信息上报平台等网站截图为准。 2.积极推动已签约企业本地注册并加快投产，具体以工商营业执照和实际投产落地照片为准。 3.积极开展轨道交通产业精准招商，力争新签约3家，具体以入园评审会或者投资协议为准。 4.每月进行轨道交通产业总结，具体以月工作简报为准。 5.柳州基地安排生产泰国项目列车，在示范线实现动态调试，实现泰国车辆柳州造，以会议纪要为准。 （三）核验材料目标清单： 1.工商营业执照； 2.现场照片； 3.投资协议、会议纪要等文件； 4.发改委重大项目平台或轨道集团信息上报平台等网站截图。 | 2020-12-31 | 2 | 重点办 | 柳东新区管委会，市发展改革委、工业和信息化局、科技局、投资促进局、人力资源社会保障局 |  |  | 1 | 0 | 《2020年度市政府工作报告目标任务对应指标明细表》第22项任务：加快构建智能轨道交通产业研发设计、车辆制造、运营维保等全产业链。 | 莫超 | 城轨中心 | 姚茂纯 | 13667723199
5 | 97-11-2 | 市委市政府重点工作指标 | 推进市领导联系重大项目，协调推进重大项目审批绿色通道，形成项目建设有效推进机制 | （一）年度任务： 1.市领导重大项目2020年完成年度计划投资229.81亿元，新开工项目开工率达到80％，竣工项目竣工率达到70％； 2.召开10次以上协调会推进重大项目审批绿色通道； 3.出台1个及以上重大项目建设相关工作推进机制。 （二）关键步骤： 1.根据市委、市政府印发的《2020 年柳州市领导联系推进重大项目实施方案》，按照年度目标任务进行协调推进； 2.根据柳州市重大项目库管理系统数据，每月形成2020 年柳州市领导联系推进重大项目进展情况表，跟踪项目投资完成情况、开竣工完成情况，以2020 年柳州市领导联系推进重大项目进展情况表作为依据； 3.年终根据项目投资完成情况、项目开、竣工完成情况，对2020 年柳州市领导联系推进重大项目执行情况进行核验，以最终核验结果为准； 4.年终根据全年协调会纪要情况，对协调重大项目审批绿色通道情况进行核验，以最终核验结果为准。 5.进一步规范全市重大项目推进协调，出台1个及以上重大项目建设相关工作推进机制，形成项目建设有效推进机制。 （三）核验材料目标清单 1.各责任单位、项目业主重大项目完成情况自评报告； 2.项目现场督查照片、会议纪要等； 3.重大项目库管理系统的统计表投资、开竣工情况； 4.重大项目现场核验材料； 5.重大项目协调会议纪要等； 6.其他佐证材料：新闻报道等。 | 2020-12-31 | 2 | 市重点办 | 各县区人民政府、新区管委会，各责任单位，各市属集团公司。 |  |  | 1 | 0 | 1.《2020年度市党代会工作报告》 2.《2020年市政府工作报告》 3.《2020 年柳州市领导联系推进重大项目实施方案》（柳办〔2020〕11号） | 韦湘 | 项目统筹科 | 陈春亮 | 0772-2660083
6 | 97-11-1 | 市委市政府重点工作指标 | 实施554项市级层面重大项目，计划投资677亿元，实现开工124项，竣工135项 | （一）年度任务： 1.2020年市级层面重大项目完成投资677亿元； 2.新开工项目开工率达到80%； 3.竣工项目竣工率达到70%。 （二）关键步骤： 1.根据市政府印发的《2020年柳州市级层面统筹推进重大项目实施方案》，明确554项市级层面重大项目建设目标，倒排工作计划, 按季度和月进行分解落实； 2.根据柳州市重大项目库管理系统数据，每月形成市级层面统筹推进重大项目统计表，跟踪项目投资完成情况、开竣工完成情况，以市级层面统筹推进重大项目统计表作为依据； 3.年终根据项目投资完成情况，项目开、竣工完成情况，对市级层面重大项目执行情况进行核验，以最终核验结果为准。 （三）核验材料目标清单 1.各责任单位、项目业主重大项目完成情况自评报告； 2.项目现场督查照片、会议纪要等； 3.重大项目库管理的系统统计表投资、开竣工情况； 4.重大项目现场核验材料； 5.其他佐证材料：新闻报道等。 | 2020-12-31 | 2 | 市重点办 | 各县区人民政府、新区管委会，各责任单位，各市属集团公司。 |  |  | 1 | 0 | 1.《2020年度市党代会工作报告》 2.《2020年市政府工作报告》 3.柳州市人民政府办公室关于印发《柳州市2020年市级层面统筹推进重大项目实施方案》的通知（柳政办〔2020〕2号） | 韦湘 | 项目统筹科 | 陈春亮 | 0772-2660083
7 | 97-11-3 | 自治区绩效考评指标,市委市政府重点工作指标 | 全力推进西部陆海新通道柳州铁路港“一核一园三基地”建设 | （一）年度任务 1. 柳州铁路港核心区-西鹅铁路物流中心综合服务区5栋楼主体封顶，开工建设仓储配一体库、集装箱运输及存堆箱区基本建成。 2.西鹅铁路物流基地周边路网一期基本建成。 3.完成投资3亿元。 （二）关键步骤 1.定期到项目现场进行督查、检查、指导，统筹协调项目推进中遇到的问题，以现场督查照片、会议纪要、签到表为准。 2.根据重大项目管理系统填报数据，按月汇总整理重点项目月度进展情况表，跟踪落实项目投资完成情况、建设进度完成情况，以重大项目管理系统填报数据作为依据。 （三）核验材料目标清单 1. 柳州铁路港“一核一园三基地”完成情况自评报告； 2.项目现场督查照片、会议纪要等； 3.项目每月投资、进度报表； 4.其他佐证材料：新闻报道等。 | 2020-12-31 | 2 | 市重点办 | 市商务局、市发展和改革委、市工业和信息化局、市交通运输局、市自然资源和规划局、市公安局、市大数据发展局，柳州海关、柳南区、柳东新区 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.《2020年度市党代会工作报告主要任务对应指标明细表》第61项任务：抢抓西部陆海新通道建设机遇，全力打造“一核一园三基地”的柳州铁路港，汇聚全国货源在柳州集拼中转。 2.《2020年度市政府工作报告目标任务对应指标明细表》第46项任务：大力发展工业物流，加快柳州铁路港“一核一园三基地”建设，实施传化公路港、食品冷链物流园、顺丰和中通电商快递产业园等项目，把柳州打造成陆港型国家物流枢纽承载城市和生产服务型国家物流枢纽承载城市。 3.关于印发《柳州市落实自治区2020年度设区市绩效考评工作实施方案》的通知（柳督绩办发〔2020〕6号）中第“一（一）2.十三项重大事项和重点工作”，推进西部陆海新通道建设。 | 黄金文 | 项目促进科 | 曾峥嵘 | 15707723966
8 | 97-11-4 | 市委市政府重点工作指标 | 全面推进柳州—肇庆、涪陵—柳州、柳州—贺州等铁路项目前期工作 | （一）年度任务 1.完成柳州—肇庆铁路（柳州经梧州至广州铁路）柳州至梧州段预可研、可研报告编制工作。 2.完成涪陵—柳州、柳州—贺州等铁路预可研报告编制工作。 （二）关键步骤 1.督促柳州—肇庆、涪陵—柳州、柳州—贺州等铁路预可研、可研报告编制单位加快完成编制工作。 2.积极向上争取国家、自治区支持。将柳州—肇庆、涪陵—柳州、柳州—贺州等铁路项目列入自治区、国家 “十四五”规划铁路建设项目中，以报送复函相关部门文件为准。 3.积极向自治区相关部门汇报工作。适时赴自治区发展改革委、自治区交通运输厅（铁建办）汇报项目前期工作，以赴自治区相关部门拜访照片或函件为准。 （三）核验材料目标清单 1. 项目预可研、可研报告编制文本； 2.上报相关铁路项目文件； 3. 拜访自治区相关部门照片或函件等。 | 2020-12-31 | 2 | 市重点办 | 柳北区、柳南区、柳江区、柳城县、融安县、融水县、三江县人民政府，柳东新区管委会，市自然资源和规划局，市发展改革委 |  | 1 | 2 | 0 | 1.《2020年度市党代会工作报告主要任务对应指标明细表》第62项任务：扎实推进全国性综合交通枢纽建设，全面推进柳州—肇庆、涪陵—柳州、柳州—贺州等铁路项目前期工作，着力推进过境高速公路建设，加快打通柳州铁路港交通瓶颈。 | 黄金文 | 项目促进科 | 曾峥嵘 | 15707723966
9 | 97-11-5 | 市委市政府重点工作指标 | 推进衡柳铁路提速改造工程、柳州枢纽改造工程、柳州经梧州至广州铁路柳州至梧州段项目建设，推进柳州高铁东站规划选址工作 | （一）年度任务 1.争取开工衡柳铁路提速改造工程和柳州枢纽改造工程； 2.争取开工建设柳州经梧州至广州铁路柳州至梧州段； 3.完成柳州高铁东站规划选址研究。 （二）关键步骤 1.协助推进衡柳铁路提速改造工程、柳州枢纽改造工程、柳州经梧州至广州铁路柳州至梧州段项目前期工作，以参加会议、来往函件为准。 2.积极向自治区相关部门汇报工作。适时赴自治区发展改革委、自治区交通运输厅（铁建办）汇报项目前期工作，以赴自治区相关部门拜访照片或函件为准。 （三）核验材料目标清单 1.项目前期工作批复； 2.参加会议、来往函件； 3. 拜访自治区相关部门照片或函件等。 | 2020-12-31 | 2 | 市重点办 | 柳北区、柳南区、柳江区、柳城县、融安县、融水县、三江县人民政府，柳东新区管委会，市自然资源和规划局，市发展改革委 |  | 3 | 1 | 0 | 1.《2020年度市政府工作报告目标任务对应指标明细表》第93项任务：进一步拓展对外交通网络，完成焦柳铁路怀化至柳州段电气化改造项目，新开工衡柳铁路提速改造、柳州枢纽改造等项目，争取开工建设柳州至梧州至广州铁路项目，开展柳州高铁东站规划选址。 | 黄金文 | 项目促进科 | 曾峥嵘 | 15707723966
10 | 97-11-8 | 市委市政府重点工作指标 | 深入推进“十三五”期十大城市建设工程，推进轨道交通1号线、2号线前期工作 | （一）年度任务： 力争柳州市城市轨道交通首期建设规划尽快获批，编制完成轨道交通1号线、2号线可行性研究报告等文件。 （二）关键步骤： 1.根据国家发改委和住建部要求，修改完善建设规划上报文件，以修改材料封面为准。 2.力争完成轨道交通1号线、2号线可行性研究报告，以报告文本封面为准。 （三）核验材料目标清单： 修改材料的封面 | 2020-12-31 | 2 | 市发展改革委、重点办 | 城中区、鱼峰区、柳南区、柳江区人民政府，柳东新区管委会，市自然资源和规划局、住房城乡建设局、生态环境局、水利局、交警支队 |  | 1 | 1 | 0 | 1.《2020年度市党代会工作报告主要任务对应指标明细表》第53项任务：深入推进“十三五”期十大城市建设工程。 2.《2020年度市政府工作报告目标任务对应指标明细表》第97项任务：加快竣工“十三五”十大城市建设工程，推进轨道交通1号线、2号线前期工作，实施凤凰岭大桥、曙光大道延长线等项目建设，启动白云大桥建设工作。 | 莫超 | 城轨中心 | 姚茂纯 | 13667723199
11 | 97-11-11 | 自治区绩效考评指标,市委市政府重点工作指标 | 推进“五网（交通网）”项目建设工作 | 一、年度任务 1. 按照“区市共建项目”模式，地方政府做好配套资金出资工作，年度配套资金到位比例达80%以上（配套资金规模以自治区下达工作任务为准）。 2.督导相关县区做好项目征地拆迁工作，拆迁完成进度达80%以上（具体以自治区下达工作任务为准）。 二、关键步骤 1.及时跟踪自治区资金下达情况，督促市本级配套资金及时到位，以银行到账通知单为依据。 2.定期到项目现场进行督查、检查、指导，统筹协调项目推进中遇到的问题，以现场督查照片、会议纪要、签到表为准。 三、核验材料目标清单 1.基础设施补短板“五网”建设（交通网）完成情况自评报告； 2.银行到账通知单； 3.项目现场督查照片、会议纪要等； 4.其他佐证材料：新闻报道等。 | 2020-12-31 | 2 | 市重点办 | 市财政局，柳北区、柳南区、柳江区、柳东新区，鹿寨县、三江县、融安县、融水县、柳城县 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.关于印发《柳州市落实自治区2020年度设区市绩效考评工作实施方案》的通知（柳督绩办发〔2020〕6号）中第“一（一）4.五网建设”，基础设施补短板“五网”建设-交通网。 2.《2020年度市政府工作报告目标任务对应指标明细表》第93项任务：进一步拓展对外交通网络，完成焦柳铁路怀化至柳州段电气化改造项目，新开工衡柳铁路提速改造、柳州枢纽改造等项目，争取开工建设柳州至梧州至广州铁路项目，开展柳州高铁东站规划选址。 | 黄金文 | 项目促进科 | 曾峥嵘 | 15707723966