## 市重点办
序号 | 指标代码 | 指标类型 | 指标名称 | 指标内容 | 完成时限 | 分工属性 | 牵头单位 | 协办单位 | 自治区任务 | 市委重点工作任务 | 市政府重点工作任务 | 是否单位年度计划：是0/否1 | 依据条款 | 分管领导 | 责任部门（科室） | 责任部门科室负责人 | 联系电话
1 | 97-11-1 | 市委市政府重点工作指标 | 加快551项市级层面统筹推进重大项目统筹推进（培育壮大发展新动能指标） | （一）年度任务： 1.2021年市级层面重大项目完成投资712亿元； 2.新开工项目开工率达到80%； 3.竣工项目竣工率达到70%。 4.一季度：投资完成180亿元，开工率达到25%，竣工率达到10% 二季度：投资完成355亿元，开工率达到50%，竣工率达到35% 三季度：投资完成500亿元，开工率达到60%，竣工率达到40% 四季度：投资额完成712亿元，开工率达到80%，竣工率达到70%。 （二）关键步骤： 1.根据2021年柳州市人民政府《政府工作报告》（柳政发〔2021〕17号）。明确551项市级层面重大项目建设目标，倒排工作计划, 按季度和月进行分解落实； 2.根据柳州市重大项目库管理系统数据，每月形成市级层面统筹推进重大项目统计表，跟踪项目投资完成情况、开竣工完成情况，以市级层面统筹推进重大项目统计表作为依据； 3.年终根据项目投资完成情况，项目开、竣工完成情况，对市级层面重大项目执行情况进行核验，以最终核验结果为准。 4.(1)加强组织领导。市重点办建立党政“一把手”负总责、各分管领导具体负责的项目管理和推进责任制，创新工作举措，精心组织，迅速开展工作，确保圆满完成项目全年投资建设任务。 (2)抓好要素保障。市重点办联合各部门加强组织协调，形成项目推动合力，及时研究和解决重大项目建设中出现的问题，优先开展重大项目征地拆迁工作，并在用地指标、供水、供电等方面给予优先安排。 (3)实时跟踪进展。市重点办实行重大项目信息台帐、月报制度，同时实施简报制度，并将相关报送情况纳入绩效考核范围，定期通报全市重大项目推进情况。 （三）核验材料目标清单 1.各责任单位、项目业主重大项目完成情况自评报告； 2.项目现场督查照片、会议纪要等； 3.重大项目库管理的系统统计表投资、开竣工情况； 4.重大项目现场核验材料； 5.其他佐证材料：新闻报道等。 | 2021-12-31 | 2 | 市重点办 | 各县区人民政府、新区管委会，各责任单位，各市属集团公司。 |  | 3 | 1 | 0 | 1.《柳州市2021年市级层面统筹推进重大项目实施方案》（柳政办〔2021〕11号）； 2.《柳州市凝心聚力抓产业真抓实干培育壮大发展新动能总体方案（2021—2023年）》。 3.2021年柳州市人民政府《政府工作报告》（柳政发〔2021〕17号）。 | 韦湘 | 项目统筹科 | 陈春亮 | 2660083
2 | 97-11-2 | 市委市政府重点工作指标 | 推进2021年柳州市领导联系推进重大项目建设 | （一）年度任务： 1.市领导重大项目2021年力争完成年度计划投资217.98亿元，新开工项目开工率达到80％，竣工项目竣工率达到70％。 2.实行“一个项目、一名领导、一套班子、一抓到底”重大项目保障机制，全力做好要素资源保障，确保项目快速落地见效。 一季度：配合市发改委草拟《柳州市迎接中国共产党成立100周年重点建设项目暨2021年柳州市领导联系推进重大项目目标任务表》。 二季度：待市政府印发《柳州市迎接中国共产党成立100周年重点建设项目暨2021年柳州市领导联系推进重大项目实施方案》印发按方案要求推进柳州市领导联系推进重大项目。 三季度：按照市政府印发的《柳州市迎接中国共产党成立100周年重点建设项目暨2021年柳州市领导联系推进重大项目实施方案》进行项目推进。 四季度：按照《柳州市迎接中国共产党成立100周年重点建设项目暨2021年柳州市领导联系推进重大项目实施方案》进行项目推进，开工率达到80%，竣工率达到70%。 （二）关键步骤： 1.根据市委、市政府印发的《2021 年柳州市领导联系推进重大项目实施方案》，按照年度目标任务，针对项目建设中遇到的困难，市重点办不定期召开市领导联系推进重大项目建设协调会等解决相关具体问题； 2.根据柳州市重大项目库管理系统数据，每月形成2021 年柳州市领导联系推进重大项目进展情况表，跟踪项目投资完成情况、开竣工完成情况，相关内容列入市重点办2021年全市重大项目建设情况通报作为依据。 3.年终根据项目投资完成情况、项目开、竣工完成情况，对2021 年柳州市领导联系推进重大项目执行情况进行核验，以最终核验结果为准； 4.(1)强化督促检查和考评。市委督查绩效办会同市发展改革委、市重点办等部门，重点围绕牵头单位、配合单位履行工作职责情况和项目推进工作、协调议定事项等落实情况开展督查。对推进不力、工作不实的，要责令相关责任单位限期整改，并及时将有关情况向市委、市政府报告.(2)实时跟踪进展。实行柳州市迎接中国共产党成立100周年重点建设项目暨2021年柳州市领导联系推进重大项目信息台帐、月报制度，定期通报项目推进情况。第一责任单位要指定一名信息员，负责在每月结束前3个工作日内将项目的进展情况报送至市发展改革委、市重点办。 （三）核验材料目标清单 1.各责任单位、项目业主重大项目完成情况自评报告； 2.项目现场督查照片、会议纪要等； 3.重大项目库管理系统的统计表投资、开竣工情况； 4.重大项目现场核验材料； 5.重大项目协调会议纪要等； 6.其他佐证材料：新闻报道等。 | 2021-12-31 | 2 | 市重点办 | 各县区人民政府、新区管委会，各责任单位，各市属集团公司。 |  | 2 | 1 | 0 | 1.中共柳州市委督查和绩效考评办公室关于设置2021年度重点工作指标的通知（柳督绩办发〔2021〕3号）; 2.2021年度柳州市人民政府《政府工作报告》(柳政发〔2021〕17号）。 | 韦湘 | 项目统筹科 | 陈春亮 | 2660083
3 | 97-11-3 | 自治区绩效考评指标,市委市政府重点工作指标 | 推进西部陆海新通道柳州铁路港项目建设（重点培育的创优创新指标） | 年度任务： 1.加快柳州铁路港建设，完成年度投资7亿元。 2.年内基本建成柳州铁路港核心柳州西鹅铁路物流中心项目的综合服务区楼群主体结构、仓储配一体库4个仓库、集装箱区4个仓库等。3.一季度年度投资达到1.9亿元，完成综合服务区50%年度工程量、仓储配一体库30%年度工程量、集装箱区35%年度工程量； 二季度年度投资达到3.5亿元，完成综合服务区75%年度工程量、仓储配一体库55%年度工程量、集装箱区60%年度工程量； 三季度年度投资达到5.5亿元，基本建成综合服务区，完成仓储配一体库70%年度工程量、集装箱区80%年度工程量； 四季度年度投资达到7亿元，完成综合服务区、仓储配一体库、集装箱区年度建设任务。 关键步骤： 1.每月到项目现场进行调研、督促、指导，协调项目推进中遇到的问题，以现场照片、会议纪要等资料为准。 2.每月跟踪项目投资完成情况、建设进度完成情况，按月汇总整理报送柳州市项目管理系统，以报送系统情况为准。 核验材料目标清单： 1.柳州市项目管理系统中的项目投资情况表。 2.项目现场形象进度照片。 3.项目现场调研、督促工作照片以及相关协调会议纪要等。 | 2021-12-31 | 2 | 市重点办 | 柳南区政府、自然资源和规划局、轨道集团 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.市委十二届十二次全体（扩大）会议报告第5、65、84、85项任务 2.市政府工作报告第10项任务 3.《柳州市凝心聚力抓产业真抓实干培育壮大发展新动能总体方案（2021—2023年）》及其7个配套实施方案的总体方案附件7第179项任务 | 黄金文 | 项目促进科 | 刘金波 | 2998701
4 | 97-11-4 | 市委市政府重点工作指标 | 推进铁路项目前期工作 | 年度任务： 加快黔桂铁路增建二线、涪陵—柳州、河池—柳州—贺州、三江—柳州等铁路项目前期工作，开展柳东新区高铁站规划研究。 一季度配合自治区开展黔桂铁路增建二线等项目前期工作，开展昆厦高铁通道（百色至河池至柳州至贺州段）前期研究等工作； 二季度配合自治区开展黔桂铁路增建二线等项目前期工作，落实铁路项目前期研究经费并启动相关研究招标工作； 三季度完成铁路项目相关研究招标工作并开展相关研究； 四季度完成昆明至厦门高速铁路百色经河池至柳州至贺州段方案研究、柳州高铁东站规划选址研究等报告编制。 关键步骤： 1.开展昆厦高铁通道（百色至河池至柳州至贺州段）、柳东新区高铁站规划研究等工作。 2.积极向上汇报，争取国家、自治区支持将相关铁路项目列入上级规划。 3.主动对接铁路项目沿线城市，形成合力推动项目前期工作。 核验材料目标清单： 1.昆明至厦门高速铁路百色经河池至柳州至贺州段方案研究、柳州高铁东站规划选址研究等报告编制文本。 2.推进铁路项目前期相关工作材料，配合提供人大、政协有关提案建议等。 | 2021-12-31 | 2 | 市重点办 | 自然资源和规划局、柳东新区 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.市委十二届十二次全体（扩大）会议报告第85项工作任务 2.市政府工作报告第26、27项工作任务 | 黄金文 | 项目促进科 | 刘金波 | 2998701
5 | 97-11-5 | 市委市政府重点工作指标 | 推进建设凤凰岭大桥 | 年度任务： 协调推进凤凰岭大桥建设，10月份达到通车条件。 关键步骤： 1.定期到项目现场进行督查、检查、指导，统筹协调项目推进中遇到的问题，以现场督查照片、会议纪要、签到表为准。 2.根据重大项目管理系统填报数据，按月汇总整理重点项目月度进展情况表，跟踪落实项目投资完成情况、建设进度完成情况，以重大项目管理系统填报数据作为依据。 核验材料目标清单： 1.凤凰岭大桥完成情况自评报告； 2.项目现场督查照片、会议纪要等； 3.项目每月投资、进度报表； 4.其他佐证材料：新闻报道等。 | 2021-12-31 | 2 | 市重点办 | 市住建局、柳北区政府、城中区政府、城建集团 |  | 3 | 2 | 0 | 《广西壮族自治区重大项目建设推进领导小组办公室关于印发2021年第一批自治区层面统筹推进重大项目方案的通知》（桂重大函〔2020〕13号） | 韦湘 | 建设协调科 | 窦珂俐 | 2120306
6 | 97-11-6 | 市委市政府重点工作指标 | 推进新建柳州至广州铁路柳州至梧州段铁路项目 | （一）年度任务： 1.完成投资3000万元； 2.完成初步设计批复并实质开工。 （二）关键步骤： 1.完成年度投资任务3000万元，以柳州市重大项目库管理系统项目投资数据为核验标准； 2.组织召开项目推进会3次，以会议通知或纪要为核验标准。 3. 完成初步设计批复并实质开工，以初步设计批复文件和图片为准。 （三）核验材料目录清单： 1.市重大项目库管理系统项目相关报表； 2.项目建设图片2－3张； 3.项目相关会议通知或纪要3次以上； 4.其他佐证材料：相关新闻报道。 | 2021-12-31 | 2 | 市重点办 | 柳江区人民政府，市轨道集团 |  |  | 1 | 0 | （一）《柳州市2021年市级层面统筹推进重大项目实施方案》（柳政办〔2021〕11号） （二）《广西壮族自治区发展和改革委员会关于新建柳州至广州铁路柳州至梧州段可行性研究报告的批复 》（桂发改交通〔2020〕1343号） （三）《2021年度柳州市人民政府政府工作报告》（柳政发〔2021〕17号） | 莫超 | 铁路建设科 | 向长卿 | 2660085
7 | 97-11-7 | 市委市政府重点工作指标 | 推进湘桂铁路柳州枢纽扩建改造工程项目 | （一）年度任务： 1.完成投资3000万元； 2.完成初步设计批复并实质开工。 （二）关键步骤： 1.完成年度投资任务3000万元，以柳州市重大项目库管理系统项目投资数据为核验标准； 2.组织召开项目推进会3次，以会议通知或纪要为核验标准。 3. 完成初步设计批复并实质开工，以初步设计批复文件和图片为准。 （三）核验材料目录清单： 1.市重大项目库管理系统项目相关报表； 2.项目建设图片2－3张； 3.项目相关会议通知或纪要3次以上； 4.其他佐证材料：相关新闻报道。 | 2021-12-31 | 2 | 市重点办 | 柳南区、柳北区人民政府 |  |  | 1 | 0 | （一）《柳州市2021年市级层面统筹推进重大项目实施方案》（柳政办〔2021〕11号） （二）《国铁集团 广西壮族自治区人民政府关于湘桂铁路柳州枢纽扩能改造工程可行性研究报告的批复》（铁发改函〔2020〕262号） （三）《自然资源部办公厅关于湘桂铁路柳州枢纽扩能改造工程建设用地预审意见的复函》（自然资办函〔2020〕 875号） （四）《2021年度柳州市人民政府政府工作报告》（柳政发〔2021〕17号） | 莫超 | 铁路建设科 | 向长卿 | 2660085
8 | 97-11-8 | 市委市政府重点工作指标 | 推进智能交通产业园建设，实现低运量胶轮有轨电车组装生产 | 一、年度任务： 1.完成与中车签订低运量胶轮有轨电车产业合作协议； 2.启动低运量胶轮有轨电车样车生产； 3.完成样车试制。 4.目标任务：推动智能交通产业园，实现低运量胶轮系统车辆组装生产。 5.季度目标任务： 一季度：与中车南京浦镇公司对接完善低运量胶轮有轨电车产业合作协议； 二季度：与中车南京浦镇公司对接完善低运量胶轮有轨电车产业合作协议； 三季度：启动低运量胶轮有轨电车样车生产； 四季度：完成样车试制生产。 二、关键步骤： 1.5月30日前通过市政府审议通过后，与中车南京浦镇公司签订低运量胶轮有轨电车产业合作协议； 2.6月30日前在智能交通产业园启动低运量胶轮有轨电车样车生产； 3.12月30日前完成样车试制生产。 4.牵头单位具体措施： 加强与中车南京浦镇公司对接，完善合作协议内容； 推进完善低运量胶轮系统车辆组装生产前期工作。 三、核验材料目标清单： 1.签订协议，协议文本； 2.启动样车生产，现场图片； 3.完成样车试制下线，现场图片。 | 2021-12-31 | 2 | 市重点办 | 轨道集团 |  | 3 | 1 | 0 | 《柳州市凝心聚力抓产业真抓实干培育壮大发展新动能总体方案（2021—2023年）》及其7个配套实施方案附件2第17项工作任务 2021年柳州市政府工作报告第4项工作任务之一 | 莫超 | 市城市轨道交通建设促进中心 | 姚茂纯 | 2660065
9 | 97-11-9 | 市委市政府重点工作指标 | 推进三门江跨江桥建设 | 年度任务： 三门江跨江桥完工 关键步骤： 1.完成年度投资任务4200万元； 2.5月完成桥梁下部结构施工； 3.10月完成桥梁上部结构施工； 4.12月完工。 核验材料目标清单： 以现场照片、会议纪要、工作总结等文件材料为核验标准。 | 2021-12-31 | 2 | 市重点办 | 轨道集团、城建集团 |  | 1 | 2 | 0 | 1.《市委十二届十二次全体（扩大）会议报告》 2.《柳州市2021年市级层面统筹推进重大项目实施方案》（柳政办〔2021〕11号） | 莫超 | 市城市轨道交通建设促进中心 | 姚茂纯 | 2660065
10 | 97-11-10 | 市委市政府重点工作指标 | 推进柳州市火车站城市综合交通配套工程 | 年度任务：柳州市火车站城市综合交通配套工程 1.410段：完成三期主体结构。 2.2650段： （1）汽车南站至火车站区间盾构双线贯通； （2）城邕路至火车站盾构区间具备掘进条件； （3）城邕路明挖段完成主体结构； （4）汽车南站站附属结构施工完成50%。 关键步骤： 1.积极跟踪项目进展情况，召开轨道交通建设指挥部会议至少3次，以指挥部会议纪要为准。 2.督促项目业主按时完成项目进展，每月赴现场调研现场情况，以现场照片及每月月报为准。 核验材料目标清单： 以现场照片、会议纪要、工作总结等文件材料为核验标准。 | 2021-12-31 | 2 | 市重点办 | 柳南区政府、轨道集团 |  | 1 | 2 | 0 | 1.《市委十二届十二次全体（扩大）会议报告》 2.《柳州市2021年市级层面统筹推进重大项目实施方案》（柳政办〔2021〕11号） | 莫超 | 市城市轨道交通建设促进中心 | 姚茂纯 | 2660065
11 | 97-11-11 | 市委市政府重点工作指标 | 规划城市轨道交通线路 | 一、年度任务： 1.完成柳州市城市轨道交通线网规划研究初步成果报告 2.目标任务： 规划城市轨道交通线路。 3.季度目标任务： 一季度：完成实地踏勘及收集材料。 二季度：初步确定线路走向方案。 三季度：完成《柳州市城市轨道交通线网规划相关子报告》。 四季度：完成《柳州市城市轨道交通线网规划研究初步成果报告》。 二、关键步骤： 1.编制完成线网规划主报告及相关子报告 2.牵头单位具体措施： 携同设计单位加强轨道交通线路实地调研。 对接市直相关部门收集基础资料。 加强与设计单位沟通，结合柳州市国土空间规划，持续优化完善城市轨道交通线路。 三、核验材料目标清单： 以照片、文件等为核验标准 | 2021-12-31 | 2 | 市重点办 | 轨道集团 |  |  | 1 | 0 | 2021年柳州市政府工作报告第27项工作任务之一 | 莫超 | 城轨中心 | 姚茂纯 | 2660065